## Hoja1
Sistema automatizado de clasificación y despacho con grúa pluma robotizada
Coluccio Valentin |  |  | 0 | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
Gomez Franco |  | Inicio del proyecto | 2025-04-07 | time axis 2025-04-07 to 2025-07-06
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | Horas | Inicio (R) | Fin (R) | Horas (R) | Observaciones | time axis 2025-04-07 to 2025-07-06
Diseño Mecánico
Estabilidad del perfil | V/F | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 1.5
Union entre perfiles | V/F | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 0.5
Movimiento entre perfiles | V/F | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 4
Impresión y Correcciones (1) | Tercero | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 20 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 12
Carrito | V/F | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 4
Movimiento del carrito | V/F | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2
Movimiento del gancho | V/F | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 5
Impresiones y correciones (2) | Tercero | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 20 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 30
Gancho | V/F | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 3 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 4
Pruebas de diseño y correcciones | V/F | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 20 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 20
Desarrollo electrónico
Conexión motor(P)-driver-arduino | F | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2
Conexión motor(S1/2)-driver-arduino | F | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 1
Conexión raspberry-arduino | V | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 1
Fuente de alimentacion | V/F | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 0.5
Pruebas de conexiones (1) | V/F | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 3
Conexión motor(S3)-driver-arduino | F | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 1
Conexión sensor-arduino | F | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 1
Pruebas de conexiones (2) | V/F | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 15 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 5
Desarrollo de Software
Reconocimiento de voz | V | 100% | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 3
Control de motores (P) | V | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 3
Control de motores (S1/2) | V | 100% | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 5
Comunicación raspberry-arduino | V/F | 100% | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2
Pruebas de software (1) | V/F | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 3
Comunicación Pc-raspberry | V | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 5
Comunicación camara-Pc | V/F | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2
Detección de sensor | F | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1
Control de motores (S3) | F | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 4 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 4
Integraccion de funcionalidades | V/F | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 12 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 8
Pruebas de sofware (2) | V/F | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 8 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 8
Testeo
Ensamble final | V/F | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 8
Pruebas finales |  | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 12 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 12
Correcciones, mejoras y puesta a punto | V/F | 100% |  |  | 8 | 2025-06-30 | 2026-04-18 | 200
Fechas importantes:
|  | 2025-04-28 | Primera entrega: Mecanica de la estabilidad de la grua y movimiento principal de 360°
|  | 2025-05-26 | Segunda entrega: Moviimiento del carrito mas subida y bajada del gancho
|  | 2025-06-30 | Entrega final: Movimiento del gancho y deteccion de objetos
| Cantidad de horas estimadas: |  | 180
| Aproximado de horas final: |  | 361.5